## Slide 1
SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, IR
VIDAUS SAUGUMO FONDO 2021–2027 M. PROGRAMŲ
STEBĖSENOS KOMITETO
16-ASIS POSĖDIS
2026 m. vasario 6 d.

## Slide 2
Darbotvarkė
Įžanginis žodis.
Darbotvarkės patvirtinimas.
Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovo kalba.
SVVP ir VSF programų įgyvendinimo pažangos pristatymas.
Informacijos apie projektų įgyvendinimo planus ir projektų sutarčių pristatymas.
SVVP 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimų pristatymas ir tvirtinimas.
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimų pristatymas ir tvirtinimas.
SVVP metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
VSF metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
Pasirengimas naujam 2028-2034 m. finansiniam periodui.
Kiti klausimai.

## Slide 3
SVVP ir VSF programų įgyvendinimo pažanga (1)
 |  | 2026-02-06 | 2025-02-12 | Pokytis
SVVP | Deklaruota EK | 220 865 229,25 (53 %) | 152 967 547,02 (45%) | +8%
 | Liko deklaruoti | 194 201 872,15 (47 %) | 189 277 316,78 (55 %) | 
VSF | Deklaruota EK | 7 820 638,65 (25 %) | 3 955 972,10 (13 %) | +12 %
 | Liko deklaruoti | 23 797 275,09 (75 %) | 26 318 370,46 (87 %) | 

## Slide 4
SVVP ir VSF programų įgyvendinimo pažanga (2) – SVVP rodikliai
Konkretus tikslas Nr. 1 | 
 | Įranga – 1099; Transporto priemonės – 155 Orlaiviai – 18 (iš jų – 17 bepiločių orlaivių) Mokymo veiklos dalyviai – 775
 | IT funkcionalumai – 9 Didelės apimties IT sistemos – 3 Dalyviai, kurie po 3 mėn. naudojasi mokymuose įgytais įgūdžiais – 218 Įranga, užregistruota Frontex rezerve – 301 Įranga, kuria gali naudotis Frontex – 289 Infrastruktūros objektai – 1
 | Įgyvendinta rekomendacijų po Šengeno vertinimų – 17 %
Konkretus tikslas Nr. 2 | 
 | Mokymo veiklos dalyviai – 53
 | Konsulatuose išlaikomi darbuotojai – 8 (iš jų – 4 vizų tvarkymo tikslais)
 | Pagerintas aptarnavimas konsulatuose – 25 Patobulintos bendradarbiavimo vizų tvarkymo srityje formos – 3
 | Dalyviai, kurie po 3 mėn. naudojasi mokymuose įgytais įgūdžiais – 53
 | Įgyvendinta rekomendacijų po Šengeno vertinimų – 100 %
Pasiekta iki
2025-12-31

## Slide 5
SVVP ir VSF programų įgyvendinimo pažanga (3) – VSF rodikliai
Konkretus tikslas Nr. 1 | 
 | Įranga – 196
 | IT sistemos – 3 IT sistemos, kurios tapo sąveikios – 3
 | Ekspertų susitikimai –1 Administraciniai vienetai – 2
Konkretus tikslas Nr. 2 | 
 | Tarpvalstybinės operacijos – 1
 | Ekspertų susitikimai – 12
 | Įranga – 61
 | Įšaldytas turtas – 4,59 mln. Eur
 | Administraciniai vienetai – 1
 | Darbuotojai, dalyvavę tarpvalstybinėse operacijose – 1
Konkretus tikslas Nr. 3 | 
 | Įranga – 106 Mokymo veiklos dalyviai – 136 (iš jų 135 manančių, kad mokymas yra naudingas jų darbui) Mainų programos, seminarai, pažintiniai vizitai – 12 Transporto priemonės – 3
Pasiekta iki 2025-12-31

## Slide 6
SVVP 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (1)
NUTARTA. Atsižvelgus į SVVP 2021-2027 m. programos projektų vykdytojų pateiktus prašymus, taip pat į pateiktos Europos Komisijai SVVP programos 5-osios versijos techninius pakeitimus bei į baigtų projektų faktinį lėšų panaudojimą, rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai taip pakeisti SVVP 2021-2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo planą:
Nr. | Konkretaus tikslo, veiksmo ir siūlomo projekto pavadinimas | Planuojamas kvietimo teikti PĮP paskelbimo laikotarpis | Planuojamas kvietimo teikti PĮP paskelbimo laikotarpis | Mažinama / didinama SVVP lėšų dalis | Skiriamas finansavimas, iki (Eur) |  | 
 |  |  |  |  | ES lėšos | BF lėšos | Iš viso
1. | KONKRETUS TIKSLAS: Europos integruotas sienų valdymas |  |  |  |  |  | 
1.5.1 | Dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktams skirta įranga, I etapas (baigtas projektas) | 2023 m. II ketv. |  | -32 489,30 | 927 521,28 895 031,98 | 309 173,76 298 344,00 | 1 236 695,04 1 193 375,98
1.2.4 | Bepiločių oro sistemų sistemos | 2026 m. I ketv. |  | + 0,01 | 2 465 850,81 2 465 850,82 | 821 950,27 821 950,27 | 3 287 801,08 3 287 801,09
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 1 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  |  | +32 489,30 | 32 489,30 | 10 829,76 | 43 319,06

## Slide 7
SVVP 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (2)
1.8. | VEIKSMAS: Investicijos į sąveikumo paketą ir didelės apimties IT sistemų kūrimą |  |  |  |  | 
1.8.8. | Integruoto sienų valdymo sistemų techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, I etapas | 2024 m. I ketv. | -29 642,26 | 330 000,00 300 357,74 | 110 000,00 100 119,25 | 440 000,00 400 476,99
1.8.9. | Integruoto sienų valdymo sistemų techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | +29 642,26 | 240 000,00 269 642,26 | 80 000,00 89 880,75 | 320 000,00 359 523,01
1.12. | KONKRETUS VEIKSMAS: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nacionalinių komponentų įranga, įsigyta pagal SVVP ir perduota Frontex (BMVI/2023–2024/SA/1.2.2/03) |  |  |  |  | 
1.12.1. | VSAT techninių pajėgumų saugoti ES išorės sienas didinimas (baigtas projektas) | 2023 m. III ketv. | -2 463,94 | 3 204 000,00 3 201 536,06 | 356 000,00 355 726,25 | 3 560 000,00 3 557 262,31
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 1.12 KONKREČIAM VEIKSMUI |  |  | +2 463,94 | 2 463,94 | 273,75 | 2 737,69

## Slide 8
SVVP 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (3)
1.16. | KONKRETUS VEIKSMAS: Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimas |  |  |  |  | 
1.16.16. | MIGRIS plėtra pagal sąveikumo reikalavimus | 2026 m. I ketv. | -450 000,00 | 720 000,00 270 000,00 | 80 000,00 30 000,00 | 800 000,00 300 000,00
1.16.18. | MIGRIS plėtra pagal trečiųjų šalių piliečių tikrinimo reikalavimus | 2026 m. I ketv. | +450000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00
1.8.5. | Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) veikimo užtikrinimas | 2025 m. IV ketv. | -400 000,00 | 400 000,00 | 133 333,33 | 533 333,33
1.17. | VEIKSMAS: ETIAS reglamento 85 str. įgyvendinimas |  |  |  |  | 
1.17.1. | ETIAS veikimo užtikrinimas | 2026 m. II ketv. | +400 000,00 | 400 000,00 | 133 333,33 | 533 333,33

## Slide 9
SVVP 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (4)
3. | KONKRETUS TIKSLAS: Speciali tranzito schema |  |  |  |  | 
3.1.4. | Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | -250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00
3.2.4. | Kenos GPKP vaizdo stebėjimo sistemos modernizavimas | 2025 m. IV ketv. 2026 m. I ketv. |  | 166 560,00 | 0,00 | 166 560,00
3.3.3. | Transporto priemonių įsigijimas (baigtas projektas) | 2022 m. IV ketv. | -10 193,53 | 615 000,00 604 806,47 | 0,00 | 615 000,00 604 806,47
3.3.6. | Šarvuotų transporto priemonių, skirtų reaguoti į STS pažeidimus, įsigijimas | 2025 m. II ketv. | +100 000,00 | 585 076,00 685 076,00 | 0,00 | 585 076,00 685 076,00
Notes: URM prašo išbraukti 3.1.4 projektą iš veiksmų plano, nes dėl vykdomos agresijos prieš Ukrainą įvedus sankcijas RF, jos institucijos neišduoda vizų paslaugų teikėjams iš Lietuvos, komplikuotas priemonių vežimas per valstybės sieną, nebus galimybės sėkmingai įgyvendinti projektą.
LTG Infra prašo nukelti kvietimo terminą į 2026 m. I ketv. nes po pirminio techninės specifikacijos derinimo buvo gauta CPVA atstovų pastabų ir techninė specifikacija susijusi su esamais LTGI ryšių ir saugos tinklais bei saugumo reikalavimais, jos koregavimas ir derinimas LTG tinkle užtruko.
PD prašo padidinti skiriamų lėšų sumą 100 000 Eur 3.3.6 projektui, nes preliminari šarvuotų transporto priemonių vertė – 708 950 Eur

## Slide 10
SVVP 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (5)
3.5.7. | Papildomos URM veiklos sąnaudos 2024–2027 m. | 2023 m. II ketv. | -5 000 000,00 | 20 633 434,22 15 633 434,22 | 0,00 | 20 633 434,22 15 633 434,22
3.5.8. | Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2024-2027 m. | 2023 m. IV ketv. | +4 314 193,53 | 40 388 344,29 44 702 537,82 | 0,00 | 40 388 344,29 44 702 537,82
3.5.10 | Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024-2027 m. | 2023 m. III ketv. | +846 000,00 | 1 951 267,00 2 797 267,00 | 0,00 | 1 951 267,00 2 797 267,00
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 3 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TECHNINĖ PARAMA ADMINISTRUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS |  |  | -0,01 | 23 494 364,24 23 494 364,23 | 0,00 | 23 494 364,24 23 494 364,23
Notes: URM raštu informavo, jog dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, optimizavus Specialiosios tranzito schemos darbo organizavimą, nuo Projekto įgyvendinimo pradžios patirtos faktinės išlaidos mažesnės nei planuota.
VSAT raštu informavo, jog iki 2027 m. gruodžio 31 d. patirs ne mažiau nei 45 259 607,98 Eur išlaidų. Projekto sėkmingam įgyvendinimui trūksta apie 4 871 263,69 Eur. (skiriame 88,56% prašomos sumos).
IRD raštu informavo, jog sėkmingam projekto įgyvendinimui trūksta 846 tūkst. Eur

## Slide 11
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (1)
NUTARTA. Atsižvelgus į PD užbaigtų projektų “Pareigūnų pajėgumų stiprinimas*“ ir „Specialiųjų užduočių padalinių gebėjimų stiprinimas, II etapas**” tinkamai panaudotų lėšų dydį (iš viso: 352 850,70 Eur ir 1 005 837,40 Eur) bei į užbaigto IRD projekto „Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) suderinamumas su ES IS“ tinkamai panaudotų lėšų dydį (iš viso 891 054,20 Eur), rekomenduoti vadovaujančiai institucijai taip pakeisti VSF 2021-2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo planą:
Nr. | Konkretaus tikslo, veiksmo ir siūlomo projekto pavadinimas | Mažinama / didinama VSF lėšų dalis | Skiriamas finansavimas, iki (Eur) |  | 
 |  |  | ES lėšos | BF lėšos | Iš viso
3.2.6. | Pareigūnų pajėgumų stiprinimas* | -4 236,98 | 268 875,00 264 638,02 | 89 625,00 88 212,68 | 358 500,00 352 850,70
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 3 KONKREČIAM TIKSLUI |  | +4 236,98 | 0,00 4 236,98 | 0,00 1 412,32 | 0,00 5 649,30

## Slide 12
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (2)
Nr. | Konkretaus tikslo, veiksmo ir siūlomo projekto pavadinimas | Mažinama / didinama VSF lėšų dalis | Skiriamas finansavimas, iki (Eur) |  | 
 |  |  | ES lėšos | BF lėšos | Iš viso
2.3.7. | Specialiųjų užduočių padalinių gebėjimų stiprinimas, II etapas** | -1 734,04 | 756 112,09 754 378,05 | 252 037,36 251 459,35 | 1 008 149,45 1 005 837,40
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 2 KONKREČIAM TIKSLUI |  | +1 734,04 | 0,00 1 734,04 | 0,00 578,01 | 0,00 2 312,05

## Slide 13
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (3)
Nr. | Konkretaus tikslo, veiksmo ir siūlomo projekto pavadinimas | Mažinama / didinama VSF lėšų dalis | Skiriamas finansavimas, iki (Eur) |  | 
 |  |  | ES lėšos | BF lėšos | Iš viso
1.1.6. | Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) suderinamumas su ES IS | -6 709,35 | 675 000,00 668 290,65 | 225 000,00 222 763,55 | 900 000,00 891 054,20
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 1 KONKREČIAM TIKSLUI |  | +6 709,35 | 0,00 6 709,35 | 0,00 2 236,45 | 0,00 8 945,80

## Slide 14
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas
NUTARTA. Atsižvelgus į PD 2025 m. lapkričio 18 d. rašte Nr. 5-S-41783 nurodytas aplinkybes, rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai taip pakeisti VSF 2021-2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo planą:
Nr. | Projekto pavadinimas | Planuojamas kvietimo teikti projekto įgyvendinimo planą paskelbimo laikotarpis
3.2.3. | LPAOR „Aras“ reagavimo į CBRN incidentus pajėgumų stiprinimas* | 2025 m. III ketv. 2026 m. II ketv.
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (4)

## Slide 15
VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano keitimo pristatymas (5)
NUTARTA. Atsižvelgus į PD 2025 m. gruodžio 22 d. rašte Nr. 5-S-44897 nurodytas aplinkybes, rekomenduoti vadovaujančiajai institucijai taip pakeisti VSF 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo planą:
Nr. | Konkretaus tikslo, veiksmo ir siūlomo projekto pavadinimas | Planuojamas kvietimo teikti PĮP paskelbimo laikotarpis | Mažinama / didinama VSF lėšų dalis | Skiriamas finansavimas, iki (Eur) |  | 
 |  |  |  | ES lėšos | BF lėšos | Iš viso
1. | KONKRETUS TIKSLAS: Geresnis keitimasis informacija |  |  |  |  | 
1.1. | VEIKSMAS: IT sistemos ir tinklai |  |  |  |  | 
1.1.3 | Policijos sistemų suderinamumas su ES informacinėmis sistemomis ir PNR bei keitimosi informacija automatizavimas, I etapas | 2026 m. I ketv. | -750 000,00 | 1 500 000,00 750 000,00 | 500 000,00 250 000,00 | 2 000 000,00 1 000 000,00
1.1.16 | Policijos sistemų suderinamumas su ES informacinėmis sistemomis ir PNR bei keitimosi informacija automatizavimas, II etapas | 2028 m. I ketv. | +750 000,00 | 750 000,00 | 250 000,00 | 1 000 000,00

## Slide 16
SVVP metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (1)
KT1 „Europos integruotas sienų valdymas“ – 13 projektų (iš jų 1 veiklos parama)
KT1 Konkrečių veiksmų – 8 projektų (iš 15)
KT1 „Speciali tranzito schema“ – 8 investiciniai (iš 10) ir 6 veiklos paramos projektai
KT2 „Bendroji vizų politika“ – 6 projektai (iš jų 3 veiklos parama)
Viso sudaryta finansavimo sutarčių už 301 881 392,35 Eur
Programos laikotarpiu deklaruota lėšų 209 252 197,42 Eur
2025 m. kovo 31 d. buvo patvirtinta SVVP programos versija Nr. 4

## Slide 17
SVVP metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (2)
Konkretūs veiksmai:
Parama sienų valdymui (1.10 veiksmas)
Elektroninė stebėjimo sistema prie išorinės sienos (e. stebėjimas) (1.13 veiksmas)
Parama, kad būtų įgyvendintas teisinis informacinių sistemų sąveikumo reguliavimas (1.11 veiksmas)
Parama valstybėms narėms plėtojant pažangias sienas (1.14 veiksmas)
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nacionalinių komponentų įranga, įsigyta pagal SVVP ir perduota Frontex (1.12 veiksmas)
Parama Specialiai tranzito schemai pagal SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalį (3.7 veiksmas)

## Slide 18
SVVP metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (3)
Jokia įranga ir IRT sistemos, įsigytos naudojant pagal SVVP
programą skirtas lėšas, nebuvo naudotos:
muitinės kontrolei;
daugiatikslėse jūros operacijose;
PMIF ir VSF tikslais.
Sąjungos acquis įgyvendinimas. Integruoto sienų valdymo srityje,
programa padėjo užtikrinti suderinamumą tarp Integruoto sienų
valdymo (ISV) nacionalinių programavimo dokumentų ir
nacionalinės ISV strategijos (EBCG 2.0 8 straipsnis), taip pat
nacionalinio pajėgumų vystymo plano.
Be to, SVVP parama padėjo įgyvendinti STS projektus.

## Slide 19
SVVP metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (4)
Projektų įgyvendinimas trečiosiose valstybėse arba su
trečiosiomis valstybėmis susijusių projektų įgyvendinimas
STS projektai yra susiję su trečiąja valstybe – Rusijos Federacija.
Išlaidos, patiriamos įgyvendinant STS, apibrėžtos reglamentuose
(EB) Nr. 693/2003 ir (EB) Nr. 694/2003.

## Slide 20
SVVP ir VSF metinių veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas
SVVP ir VSF Stebėsenos komiteto darbas
Papildomumas kitų Sąjungos fondų atžvilgiu. Reglamento (ES) 2021/1149
30 straipsnio 2 dalies c punktas
Reikiamos sąlygos. Reglamento (ES) 2021/1149 30 straipsnio 2 dalies f punktas

## Slide 21
SVVP ir VSF metinių veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas
Horizontaliųjų principų laikymasis. Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnis
Renginys „Ką mums reiškia ES pagrindinių teisių chartija“
Teisės aktų nuostatos
Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta nusiskundimų dėl horizontaliųjų principų įgyvendinimo SVVP ir VSF 2021–2027 m. programose

## Slide 22
SVVP ir VSF metinių veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas
renginys, skirtas pagerinti VSF ir SVVP projektų įgyvendinimo planų kokybę bei matomumo reikalavimų laikymąsi
https://www.vrm.lrv.lt ir https://www.vsfsvvp.lt
projektų vykdytojų organizuojami renginiai
deleguotų funkcijų priežiūra
dalyvavimas nacionalinio koordinatoriaus, trijų Baltijos šalių ir EK organizuojamuose renginiuose

## Slide 23
SVVP metinės veiklos rezultatų ataskaitos tvirtinimas (5)
NUTARTA. Patvirtinti ir rekomenduoti vadovaujančiai institucijai SVVP metinę veiklos rezultatų ataskaitą už laikotarpį nuo 2024-07-01 iki 2025-06-30 pateikti Europos Komisijai iki 2026 m. vasario 15 d.

## Slide 24
VSF metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (1)
Paskelbti 11 kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus;
Pasirašyta 31 projekto sutartis iš planuojamų 39;
Užkontraktuota 23 295 933,06 Eur lėšų;
Išmokėta iš viso projektų vykdytojams 7 845 688,22 Eur lėšų.

## Slide 25
VSF metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (2)
Veiklos paramos projektų sutartys (0)
Projektai pagal VSF konkrečius veiksmus (2)
Iki 35 proc. įrangai, transportui, infrastruktūrai
Daugiafunkcinė įranga ir IRT sistemos

## Slide 26
VSF metinės veiklos rezultatų ataskaitos pristatymas (3)
1. STT naudojamų IS tobulinimas (STT)
2. Muitinės kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos įrangos įsigijimas ir diegimas (MD)
3. Europos tyrimų komanda (PD)
4. Specialiųjų užduočių padalinių pajėgumų stiprinimas, I etapas (PD)
ES acquis ir ES veiksmų planų įgyvendinimas

## Slide 27
VSF metinės veiklos rezultatų ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA. Patvirtinti ir rekomenduoti vadovaujančiai institucijai VSF metinę veiklos rezultatų ataskaitą už laikotarpį nuo 2024-07-01 iki 2025-06-30 pateikti Europos Komisijai iki 2026 m. vasario 15 d.